МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Лабораторная работа №5

по дисциплине «Исследование операций»

Вариант 2

Бобовоза Владислава

Сергеевича

студента 3 курса, 6 группы

специальность «прикладная математика»

Минск, 2024

Постановка задачи.

1. Построить сетевой график для максимальной (tпес) продолжительности всех его работ, рассчитать наиболее ранние и наиболее поздние сроки наступления событий, найти критический путь, определить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффициенты напряженности некритических дуг.

2. Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время выполнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с вероятностью Р = 0,9973) времени выполнения проекта, оценить максимально возможный срок выполнения проекта с заданной надежностью.

Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. Сравнить результаты.

3. Считая tпес продолжительностью работы с минимальной допустимой интенсивностью (tпес = tmax), а tопт – продолжительностью работы с максимальной возможной интенсивностью (tопт = tmin), найти оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта.

Минимизировать стоимость проекта при минимально возможном сроке его исполнения.

| Работа | Опирается на работы | tпес | tвер | tопт | Стоимость сокращения работы на один день, sk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b1 | - | 9 | 5 | 3 | 5 |
| b2 | - | 10 | 8 | 4 | 8 |
| b3 | b1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| b4 | b1 | 10 | 7 | 2 | 6 |
| b5 | b2 | 8 | 4 | 2 | 7 |
| b6 | b3 | 9 | 6 | 1 | 4 |
| b7 | b4, b5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| b8 | b2 | 6 | 4 | 1 | 9 |
| b9 | b6, b7 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| b10 | b4, b5 | 12 | 9 | 5 | 9 |
| b11 | b4, b5,b8 | 9 | 6 | 2 | 7 |

Директивный (заданный) срок выполнения проекта Tдир
 = 20 дней. Заданная надежность γ = 0,95. Стоимость одного дня проекта равна 10 денежным единицам: S = 10.

Решение будем представлять в виде рукописных записей: